## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 300 | 300
1
2
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 41 | 41
19 |  | 41
18 |  | 41
17 |  | 41
16 |  | 40
15 |  | 38
14 |  | 38
13 |  | 37
12 |  | 36
11 |  | 36
10 |  | 36
9 |  | 33
8 |  | 33
7 |  | 33
6 |  | 33
5 |  | 33
4 |  | 23
3 |  | 20
2 |  | 15
1 |  | 10
0 | 0 | 6
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 40 | 40
19 |  | 36
18 |  | 33
17 |  | 30
16 |  | 25
15 |  | 25
14 |  | 25
13 |  | 25
12 |  | 25
11 |  | 25
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 | 0