## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 300 | 300
1
2
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 41 | 41
19 |  | 41
18 |  | 41
17 |  | 41
16 |  | 40
15 |  | 38
14 |  | 38
13 |  | 37
12 |  | 36
11 |  | 36
10 |  | 36
9 |  | 33
8 |  | 33
7 |  | 33
6 |  | 33
5 |  | 33
4 |  | 23
3 |  | 20
2 |  | 15
1 |  | 10
0 | 0 | 6
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 50 | 50
19 |  | 46
18 |  | 43
17 |  | 40
16 |  | 35
15 |  | 35
14 |  | 35
13 |  | 35
12 |  | 35
11 |  | 35
10 |  | 35
9 |  | 35
8 |  | 35
7 |  | 28
6 |  | 28
5 |  | 28
4 |  | 28
3 |  | 25
2 |  | 25
1 |  | 16
0 | 0 | 11